## 作業手順書(左官)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 左官（壁モルタル塗り）-1 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 |  |  | 3 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護帽、保護メガネ、防じんマスク、安全靴、保護手袋
使 用 機 材・工 具 |  |  | コテ類、取り舟、水缶、モルタルミキサー、モルタルポンプ、攪拌機、一輪車、ベビーウインチ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 建設用リフト運転者(特別教育修了者）研削といしの取替試運転作業者特別教育修了者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 1．作業員の状態を確認する |  |  | (1)作業人員の確認 | [13 empty] | ・高年齢者、高血圧者は事前に確認し、 | [7 empty] | 職長 | ・未成年者、経験年数が |  | 18 | 5
|  |  |  | (2)新規入場者の確認 | [13 empty] | 特に夏場は注意する | [7 empty] | 作業員 | 少ない作業員の配置、 |  | 14 | 5
|  |  |  | (3)作業員の健康状態の確認 | [22 empty] | 作業内容に注意すること |  | 12 | 4
|  |  |  | (4)安全帽・安全帯・安全靴・ | [24 empty] | 11 | 4
|  |  |  | その他保護具の確認 | [24 empty] | 10 | 4
|  |  |  | (5)有資格者の確認 |  |  |  | ・無資格者による事故 | [9 empty] | ・本証で確認し、本人に携帯させる | [7 empty] | 職長 |  |  | 9 | 4
| 2．朝礼を行う |  |  | (1)適正配置と役割の確認 | [13 empty] | ・全員参加で行う | [7 empty] | 職長 |  |  | 8 | 3
|  |  |  | (2）作業範囲、作業方法を説明・確認 | [24 empty] | 7 | 2
|  |  |  | (3)工事打合せ等で調整、 | [24 empty] | 5 | 2
|  |  |  | 決定事項を伝達する。 | [24 empty] | 4 | 1
| 3．KYを行う |  |  | (1)予想される危険につき |  |  |  | ・当日の作業で最も危険と思われる内容を重点的に | [9 empty] | ・発言者を記入する | [7 empty] | 職長 |  |  | 3 | 1
|  |  |  | ミーテイングで対策を |  |  |  | 行う | [9 empty] | ・当日の作業項目についてすべて行う | [10 empty] | 2 | 1
|  |  |  | 確認する（周知徹底） | [13 empty] | ・決められたチェック回数を行う
・作業終了後元請に提出する
| 4．機械工具の確認 |  |  | (1)工具、電動機械の作業前点検 |  |  |  | ・コード、プラグ等の破損により感電する | [9 empty] | ・作業開始前に使用工具、道具を点検する | [7 empty] | 作業員
・脚立等の点検不足により脚立が座屈し墜落、転落する
[8 empty] | ・モルタルミキサーに手を入れて巻き込まれる | [9 empty] | ・モルタルカバーを準備
[8 empty] | ・ウインチのワイヤーが切れて、荷が落下し作業員に当たる | [9 empty] | ・ワイヤー、治具の点検を行って、玉掛けを行う
| 5．仮設設備の確認 |  |  | (1)安全通路、昇降設備、 |  |  |  | ・安全通路ではないところを歩き、資材に躓き、 | [9 empty] | ・作業前に安全通路を確認する | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | 荷上げ設備、照明の点検をする |  |  |  | 転倒する | [9 empty] | ・立入禁止場所を確認する
本作業 | 1．下地の確認 |  |  | ・仕上墨の確認 |  |  |  | ・足場端部から墜落する | [9 empty] | ・手摺があるか確認する | [8 empty] | ・手摺を取外したら、復旧
|  |  |  | ・サッシ出入口付近の納まりの確認 | [13 empty] | ・安全帯を使用する | [8 empty] | すること
|  |  |  | ・コンクリート精度の確認 | [22 empty] | ・安全帯は腰から上部で
使用すること
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
仮設照明は床に放置しない
ＯＫ！

## 作業手順書(左官) (2)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 左官（壁モルタル塗り）-2 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 |  |  | 3 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護帽、保護メガネ、防じんマスク、安全靴、保護手袋
使 用 機 材・工 具 |  |  | コテ類、取り舟、水缶、モルタルミキサー、モルタルポンプ、攪拌機、一輪車、ベビーウインチ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 建設用リフト運転者(特別教育修了者）研削といしの取替試運転作業者特別教育修了者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 2．下地の処理、清掃 |  |  | ・異種下地の接合部及コンクリート |  |  |  | ・足場から墜落する | [9 empty] | ・安全帯を使用する | [7 empty] | 作業員 | ・安全帯は腰から上部で |  | 18 | 5
|  |  |  | 打放部の処理は目地を設ける |  |  |  | ・足場上から資材が落下する | [9 empty] | ・層間養生が、隙間なく取付けられているか確認する | [8 empty] | 使用する |  | 14 | 5
|  |  |  | ・塗り厚の大きい所又は、 |  |  |  | ・脚立から転落する | [9 empty] | ・上下作業は禁止し、声掛けを行う | [8 empty] | ・事前に他の作業範囲を |  | 12 | 4
|  |  |  | CB面の上にはラスメッシュを | [13 empty] | ・脚立の天端では作業禁止し、平坦な場所に | [8 empty] | 確認する |  | 11 | 4
|  |  |  | 張るなどの処理をする | [13 empty] | 設置する | [8 empty] | ・脚立の単独使用禁止 |  | 10 | 4
|  |  |  | ・コンクリート表面の硬化不良 | [13 empty] | ・取外した設備は、作業終了時には即復旧する | [8 empty] | ・取外す前に、元請職員に |  | 9 | 4
|  |  |  | 又はレイタンスは、ワイヤー | [22 empty] | 連絡すること |  | 8 | 3
|  |  |  | ブラシで取り除く | [24 empty] | 7 | 2
| 3．下塗り、養生 |  |  | ①塗付面に水しめしを行う |  |  |  | ・足場から墜落する | [9 empty] | ・安全帯を使用する | [7 empty] | 作業員 | ・安全帯は腰から上部で |  | 5 | 2
|  |  |  | ②全体的に塗厚（4mm～7mm）位 |  |  |  | ・脚立から転落する | [9 empty] | ・脚立の天端では作業禁止し、平坦な場所に | [8 empty] | 使用する |  | 4 | 1
|  |  |  | まんべんなく塗り付ける | [13 empty] | 設置する | [8 empty] | ・脚立の単独使用禁止 |  | 3 | 1
| 4．中塗り、むら直し |  |  | ①適度の水分を加える |  |  |  | ・足場から墜落する | [9 empty] | ・安全帯を使用する | [7 empty] | 作業員 | ・安全帯は腰から上部で |  | 2 | 1
| 養生 |  |  | ②上塗の塗厚を均等にする為の |  |  |  | ・脚立から転落する | [9 empty] | ・脚立の天端では作業禁止し、平坦な場所に | [8 empty] | 使用する
|  |  |  | 調物を行う | [13 empty] | 設置する | [8 empty] | ・脚立の単独使用禁止
③定木摺りを行い櫛目を引く
| 5．上塗り |  |  | ①上塗り用モルタルを地なりに |  |  |  | ・足場から墜落する | [9 empty] | ・安全帯を使用する | [7 empty] | 作業員 | ・安全帯は腰から上部で
|  |  |  | 力を入れて塗り付ける |  |  |  | ・脚立から転落する | [9 empty] | ・脚立の天端では作業禁止し、平坦な場所に | [8 empty] | 使用する
|  |  |  | ②水ひき具合を見て、定木摺りを | [13 empty] | 設置する | [8 empty] | ・脚立の単独使用禁止
行い硬化具合を見て、平滑に
仕上面を作る
③仕上コテにて磨くように押さえる
後始末作業 | 1．作業終了後の片付け |  |  | (1)作業エリアの清掃、特に |  |  |  | ・作業上、仮設設備をはずしてしまい、そこより物が | [9 empty] | ・作業終了後の仮設設備の復旧の確認
|  |  |  | こぼれ材料等の清掃 |  |  |  | 落下する | [9 empty] | （ブレス・層間養生ネット）
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
ＯＫ！
安全帯を腰から上部で使用

## 作業手順書(左官) (3)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 左官（壁モルタル塗り）-3 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料
作 業 人 員 |  |  | 3 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護帽、保護メガネ、防じんマスク、安全靴、保護手袋
使 用 機 材・工 具 |  |  | コテ類、取り舟、水缶、モルタルミキサー、モルタルポンプ、攪拌機、一輪車、ベビーウインチ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 建設用リフト運転者(特別教育修了者）研削といしの取替試運転作業者特別教育修了者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
後始末作業 | 1．作業終了後の片付け |  |  | (2)使用不要の機材は整理整頓し | [21 empty] | 作業者 |  |  | 18 | 5
|  |  |  | ゴミ置場に持って行く | [24 empty] | 14 | 5
|  |  |  | (3)必要に応じて仕上面の | [24 empty] | 12 | 4
|  |  |  | 養生を行う | [24 empty] | 11 | 4
|  |  |  | (4)工具類の片付け、定位置に | [24 empty] | 10 | 4
|  |  |  | 返却（脚立・足場板） | [24 empty] | 9 | 4
| 2．事務所に報告 |  |  | ・元請事務所に作業終了の報告 |  |  |  | ・点検不足により火災、漏電事故が発生する | [9 empty] | ・指差呼称で確認する | [7 empty] | 職長 | ・作業員にケガがないか確認 |  | 8 | 3
|  |  |  | ・自社に連絡 | [22 empty] | すること。些細なことでも |  | 7 | 2
[27 empty] | 元請職員に報告すること |  | 5 | 2
[29 empty] | 4 | 1
[29 empty] | 3 | 1
[29 empty] | 2 | 1
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
整理整頓
立掛けない!!