## 作業手順書(掘削作業)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 掘削-1 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | カラーコーン・マーキングスプレー・石灰
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 車両系建設機械（整地・運搬等）運転技能講習修了者・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 1)作業ミーティング |  |  | ①新規入場者のチェックをする |  |  |  | ・現場の不慣れにより重機等と接触する | [9 empty] | ・新規入場者をチェックし、危険箇所等を | [7 empty] | 職長・安責者 |  |  | 18 | 5
|  |  |  | ②新規入場者の体調をチェックする | [13 empty] | 入場時に教育する | [10 empty] | 14 | 5
| 2)服装･保護具を点検する |  |  | ①安全帯･保護帽･安全靴を | [21 empty] | 職長・安責者 |  |  | 12 | 4
| 3)有資格者を確認する |  |  | ①地山の掘削作業主任者 |  |  |  | ・作業指揮者としての経験不足により、指示が不足し | [9 empty] | ・指揮経歴等を確認をし、未熟練者は経験者に | [7 empty] | 職長 |  |  | 11 | 4
|  |  |  | ②車両系建設機械運転技能講習修了者 |  |  |  | 怪我をする | [9 empty] | つけ訓練する | [10 empty] | 10 | 4
|  |  |  | ③玉掛け技能講習修了者 |  |  |  | ・オペレータの経験不足により接触事故を起す | [9 empty] | ・作業前のﾐｰﾃｨﾝｸﾞで経験等を確認し、指示を徹底する | [10 empty] | 9 | 4
| 4)図面・仕様の確認を |  |  | ①施工要領書で、作業方法・ |  |  |  | ・打ち合せ不足、調整不足等による、埋設物等の破損 | [9 empty] | ・打ち合せ調整は蜜に行い、文章にて確認する | [7 empty] | 担当者 |  |  | 8 | 3
| する |  |  | 作業手順を |  |  |  | 事故を起す | [9 empty] | 埋設物の位置については作業開始前に目視 | [7 empty] | 職長 |  |  | 7 | 2
|  |  |  | ②作業開始前に | [13 empty] | できるように、石灰、スプレー等で標示する | [10 empty] | 5 | 2
|  |  |  | ③関係作業員全員で |  |  |  | ・ダンプトラック出入りによる第三者の接触事故 | [9 empty] | ・事前に周辺道路状況、人の流れについて調査し、 | [10 empty] | 4 | 1
[18 empty] | 誘導員等を配置する | [10 empty] | 3 | 1
[29 empty] | 2 | 1
| 5)機械、工具を点検する |  |  | ①機械持込時のﾁｪｯｸﾘｽﾄで |  |  |  | ・機械整備不良が原因の誤作動により作業員と接触する | [9 empty] | ・始業前点検によるチェックリストを毎日行う | [7 empty] | 職長 | ・ノッチタンクの確認
|  |  |  | ②作業時は、作業開始前 |  |  |  | ・作業変更時の指示が徹底せず、不安全行動により | [9 empty] | ・作業変更時には全員に作業変更の指示を周知 | [7 empty] | オペレータ | （場所、経路）
|  |  |  | 点検表で |  |  |  | ケガをする | [9 empty] | 徹底をする | [8 empty] | ・軟弱地盤はヒーピング
|  |  |  | ③職長立会いで | [22 empty] | 対策を協議する
・作業不能日数及び機械能率
関連工事との調整
1)使用する機械の種類、能力
2)機械の運行経路
3)機械による作業方法
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
○確認事項
施工要領書により下記の事項を確認する
①作業分担 ⑤地盤調査の確認 ⑪下水、水道、ガス、ケーブル等の位置、深さ
②関連工事とその工程 ⑥掘削排水による公害防止 ⑫埋設状況の確認
③地下埋設物調査確認（隣家周辺埋設物、 ⑦機械の選定 ⑬架空電線の高さ等の確認
危険箇所の補強、養生） ⑧現状地盤と数量の確認 ⑭道路及び交通の状況確認
④周囲の状況調査の確認（周辺地盤、隣接物の亀裂、 ⑨敷地境界線の確認、ＧＬの確認 ⑮柱状図により地質及び湧水等の確認
沈下、傾斜等定期測量） ⑩隣接物の基礎の深さ、構造杭等の確認 ⑯写真による記録

## 作業手順書(掘削作業) (2)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 掘削-2 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | カラーコーン・マーキングスプレー・石灰
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 車両系建設機械（整地・運搬等）運転技能講習修了者・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 6)仮設、施設の点検を |  |  | ①作業員通路、ダンプ進行 |  |  |  | ・法肩から作業員が降りようとして墜落、転落事故 | [9 empty] | ・手すり、昇降設備については先行して設置し、 | [7 empty] | 職長 |  |  | 18 | 5
| する |  |  | 進行経路を | [13 empty] | 通路標示をする | [10 empty] | 14 | 5
|  |  |  | ②根切り底への昇降設備を | [24 empty] | 12 | 4
|  |  |  | ③法肩の手すりの設備を | [24 empty] | 11 | 4
| 7)埋設物を調査し、 |  |  | ①元請等の立会いで |  |  |  | ・埋設物の位置、マーキングを忘れ、重機が掘削 | [9 empty] | ・作業開始前に元請の立会いで探針し、石灰、 | [7 empty] | 担当者 | ・位置探しが不明な場合や |  | 10 | 4
| マーキングする |  |  | ②埋設物の位置を |  |  |  | したり、乗ったりして破壊する | [9 empty] | スプレー等で大きく分かりやすく標示する | [8 empty] | 危険性が高い場合は手彫り |  | 9 | 4
|  |  |  | ③石灰・スプレー等で | [22 empty] | で表す |  | 8 | 3
| 8)やり形の杭を打ち、 |  |  | ①杭は動かないように確実に | [24 empty] | 7 | 2
| 水糸を張る |  |  | 打ち込む | [24 empty] | 5 | 2
|  |  |  | ②レベルを正確に出し、水糸を | [24 empty] | 4 | 1
|  |  |  | 張る | [24 empty] | 3 | 1
本作業 | 1)１次根切り | [24 empty] | 職長 | ・作業開始前重機オペレータに |  | 2 | 1
| 掘削部分を片付ける | [25 empty] | 機械周りの安全を点検させる
| 2)重機を搬入する |  |  | ①誘導員の合図で |  |  |  | ・地盤が緩い場所で重機を降し、機械が転倒又は | [9 empty] | ・重機搬入前に降し場所を調査し、平坦で頑固な | [8 empty] | ・手掘り、その他の作業を
|  |  |  | ②指定の場所に |  |  |  | 転落する | [9 empty] | 場所で荷降しする | [8 empty] | 併行して機械掘削を行う
場合は、各々の作業範囲と
作業の進め方を明確に定める
| 3)ダンプ搬入の仮道路 |  |  | ①走路面は掘削側に傾け |  |  |  | ・重機誘導中に死角に入り、相番者が機械にはさまれる | [9 empty] | ・重機から5ｍ以上離れて誘導する | [7 empty] | 誘導者 | ・機械、ダンプの誘導について
| ごしらえを（鉄板又は |  |  | ②走路幅はダンプの1.5車線 |  |  |  | ・路面が軟弱で重機が転倒する | [9 empty] | ・登坂能力、安定度を考えて作業させる | [7 empty] | オペレータ | 誘導の作業手順を参考にする
| 砕石）する |  |  | 以上とし | [22 empty] | ･作業指揮者の指示及び
|  |  |  | ③路面の締固め、排水措置をし | [22 empty] | 誘導員を明確にする
・機械の登坂能力及び安定度を
越えて作業をさせない
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(掘削作業) (3)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 掘削-3 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | カラーコーン・マーキングスプレー・石灰
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 車両系建設機械（整地・運搬等）運転技能講習修了者・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 4)バックホーによる |  |  | ①床付け高さを確認し |  |  |  | ・施工範囲内に立入り、相番者が機械にはさまれる | [9 empty] | ・カラーコン、安全ロープ等で立入禁止区域を | [7 empty] | 職長 | ・根切り工事においては、先を |  | 18 | 5
| 掘削をする |  |  | ②土質に応じた安全勾配を取り |  |  |  | ・相番者が立入り、掘削土の落下でのケガ | [9 empty] | 決め、守らせる | [7 empty] | 作業主任者 | 急ぐあまり山留めをかける前に |  | 14 | 5
|  |  |  | ③地山の掘削作業主任者の | [13 empty] | ・やむを得ず立ち入る場合は重機を止めてから、 | [7 empty] | オペレータ | 計画した掘削線より掘り過ぎて |  | 12 | 4
|  |  |  | 直接指揮で | [13 empty] | 立ち入る | [8 empty] | H形鋼がはらむことがある |  | 11 | 4
[27 empty] | ・床付け面は、かく乱しない |  | 10 | 4
[27 empty] | ように注意し、直接基礎で |  | 9 | 4
[27 empty] | 支持盤面に乱された部分がある |  | 8 | 3
[27 empty] | 場合には自然地盤と同等以上の |  | 7 | 2
[27 empty] | 強度を有するように締固め、 |  | 5 | 2
[27 empty] | もしくは、置換えとする |  | 4 | 1
| 5)ダンプに積み込む |  |  | ①運転席の方から順に |  |  |  | ・残土が過積載となり、道交法違反となる | [9 empty] | ・残土は過積載にならないように0.7ショベルで | [7 empty] | オペレータ | ・過積載については元請責任が |  | 3 | 1
|  |  |  | ②バケット7杯まで(0.7ショベル) |  |  |  | ・積み込んだ残土がこぼれ、一般道路を汚染する | [9 empty] | 6から7杯までとする | [7 empty] | 運手者 | 問われるので特に気を |  | 2 | 1
|  |  |  | ③最後にバケットで押さえ | [13 empty] | ・積み込み終了後は必ずバケットで押さえ、 | [8 empty] | つけること
[18 empty] | 帆がけをしてから発車する | [8 empty] | ・ダンプ通路の見やすい位置に
速度表示する
| 6)搬出する |  |  | ①誘導員の合図で |  |  |  | ・誘導中のダンプの死角に入り、ダンプにひかれる | [9 empty] | ・誘導はダンプ運転者の右側で合図する | [7 empty] | 誘導者
|  |  |  | ②場内速度を守り | [13 empty] | ・制限速度については運転者に周知徹底する | [7 empty] | 職長
| 7)横矢板を入れる |  |  | ①周囲1.5メートルぐらい先行 |  |  |  | ・法肩を昇降し、足をすべらせ、転落する | [9 empty] | ・先行堀が1.5メートル以上の場合は昇降設備を | [7 empty] | 職長 | ・昇降設備は深さが1.5メートル
|  |  |  | 堀をして | [13 empty] | 設ける | [8 empty] | 以下でも設置する
②昇降桟橋を設けて
|  |  |  | ③電動丸ノコは、反発防止 |  |  |  | ・反発防止カバー装置を取り外した電動丸ノコを使用し | [9 empty] | ・電動丸ノコは、反発防止カバー装置の正常な | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | カバー装置をつけ |  |  |  | 接触する | [9 empty] | ものを使用する
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(掘削作業) (4)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 掘削-4 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | カラーコーン・マーキングスプレー・石灰
作 業 人 員 |  |  | ６～７（誘導員含む） | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | ﾍﾙﾒｯﾄ・保護ﾒｶﾞﾈ・革手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 玉掛けワイヤ・介錯ロープ・シャックル・シノ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 車両系建設機械（整地・運搬等）運転技能講習修了者・玉掛業務(1t以上)
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 8)出入りに対する誘導員を |  |  | ①誘導員は通行人を安全通路に | [21 empty] | 誘導者 |  |  | 18 | 5
| 配置する |  |  | 誘導する | [24 empty] | 14 | 5
後始末作業 | 1)重機の搬出 | [24 empty] | 職長 |  |  | 12 | 4
[26 empty] | 誘導者 |  |  | 11 | 4
| 2)機材の整理をする |  |  | ①玉掛けワイヤの損傷を点検し | [24 empty] | 10 | 4
|  |  |  | ②不良品は切断し | [24 empty] | 9 | 4
| 3)仮設資材の整理をする |  |  | ①立入禁止の囲い、標示等をして | [24 empty] | 8 | 3
|  |  |  | ②小物類は道具箱に入れ | [24 empty] | 7 | 2
|  |  |  | ③枕材：当物等を | [24 empty] | 5 | 2
| 4)機械工具類の片付けを |  |  | ①玉掛け用ワイヤロープ等 | [22 empty] | ・玉掛けワイヤロープの |  | 4 | 1
| する | [25 empty] | 使用、未使用の点検 |  | 3 | 1
| 5)作業終了の報告をする |  |  | ①元請担当者に | [24 empty] | 2 | 1
②片付け、整理整頓を確認し、
作業終了
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】