## 作業手順書(内壁型枠組立)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 内壁型枠組立-1 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 壁パネル・補助桟・釘・コンクリート釘
作 業 人 員 |  |  | 2 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | ノコギリ・ハンマー・ラチェット・電工ドラム・脚立（足場板併用）・可搬式作業台・ロープ・玉掛けワイヤ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工組立解体作業主任者・玉掛け技能講習修了者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合・再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 1)拾い出し |  |  | ①見上･断面･伏せ図を確認し | [24 empty] | 18 | 5
| (加工図の作成) |  |  | ②転用等を考慮して | [24 empty] | 14 | 5
| 2)作業前のミーティングを |  |  | ①作業方法･手順を確認し | [24 empty] | 12 | 4
| する |  |  | ②作業場所･作業床の設備を点検し | [24 empty] | 11 | 4
|  |  |  | ③保護具の着用を点検し | [24 empty] | 10 | 4
| 3)使用工具の始業前 |  |  | ①電動工具、コード、プラグの |  |  |  | ・コード、プラグ等の破損により感電する | [9 empty] | ・作業開始前に使用工具、道具を点検する | [7 empty] | 作業員 |  |  | 9 | 4
| 点検をする |  |  | ②玉掛けワイヤ等を |  |  |  | ・玉掛け方法の不良により荷崩れし、荷が飛来落下する | [20 empty] | 8 | 3
|  |  |  | ③可搬式作業台、脚立、足場板等を |  |  |  | ・脚立等の点検不足により脚立が座屈し墜落、転落する | [20 empty] | 7 | 2
| 4)作業員を配置する |  |  | ①新規入場者教育を実施し | [24 empty] | 5 | 2
|  |  |  | ②作業主任者を選任し | [24 empty] | 4 | 1
|  |  |  | ③有資格者を確認をし |  |  |  | ・無資格者が玉掛けをし、荷が落下する | [9 empty] | ・職長は部下の資格者証を確認し配置する | [7 empty] | 職長 |  |  | 3 | 1
| 5)加工図を確認する |  |  | ①関係者全員で | [24 empty] | 2 | 1
| 6)作業場所を区画・明示 |  |  | ①バリケード、ロープ等で
| する |  |  | ②関係者以外の立入禁止を標示
して
本作業 | 1)定木材を並べる |  |  | ①差し筋を養生し |  |  |  | ・差し筋に引っ掛かり（つまづき）転倒する | [9 empty] | ・通路の差し筋を折り曲げる | [7 empty] | 元請
|  |  |  | ②墨やレベルに合わせて | [13 empty] | ・差し筋の頭を養生する（キャップをつける）
| 2)定木材をコンクリート |  |  | ①墨に合わせ |  |  |  | ・コンクリート釘が飛び顔面に当たる | [9 empty] | ・コンクリート釘を打つ時は保護メガネを | [7 empty] | 作業員
| 釘で止める |  |  | ②釘は垂直に打つ |  |  |  | ・よそ見して誤ってハンマーで手をつぶす | [9 empty] | 使用する
③防護メガネをつけ
| 3)隙間をノロ止めする |  |  | ①ノロ止め薄ベニヤで |  |  |  | ・姿勢が低く、差し筋に顔をぶつける | [9 empty] | ・差し筋の頭を養生する | [7 empty] | 元請
| 4)可搬式作業台を設置 |  |  | ①開き止めを完全に開き |  |  |  | ・作業台が傾き、バランスを崩して転落する | [9 empty] | ・ガタツキが無いか安定を点検し、据付が | [7 empty] | 作業員
| (脚立足場を設置する) |  |  | ②高さを調節し二重ロックを掛け |  |  |  | ・ロックピンが外れ作業台が座屈し転落する | [9 empty] | 終わったら開き止め、高さ調節ロックピンを
|  |  |  | ③平坦な場所に、安定をみて | [13 empty] | 点検する
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
足場の組立て等作業
特別教育修了者が
組立て等を行うこと

## 作業手順書(内壁型枠組立) (2)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 内壁型枠組立-2 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 壁パネル・補助桟・釘・コンクリート釘
作 業 人 員 |  |  | 2 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | ノコギリ・ハンマー・ラチェット・電工ドラム・脚立（足場板併用）・可搬式作業台・ロープ・玉掛けワイヤ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工組立解体作業主任者・玉掛け技能講習修了者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 5)壁パネルを建て込む |  |  | ①定木にあわせ |  |  |  | ・バランスが悪くパネルが倒れはさまれる | [9 empty] | ・控えをとり、風、振動等による倒壊防止を | [7 empty] | 作業員 |  |  | 18 | 5
|  |  |  | ②ゆっくりと |  |  |  | ・運搬中、無理をしてギックリ腰をおこす | [9 empty] | する | [10 empty] | 14 | 5
|  |  |  | ③控えをとり | [13 empty] | ・重いパネルや大きなパネルは二人で作業する | [7 empty] | 作業員 |  |  | 12 | 4
| 6)可搬式作業台に昇降する |  |  | ①資材を先に作業台に上げ |  |  |  | ・手に物を持ちタラップを踏み外し転落する | [9 empty] | ・昇降時は道具、材料を先に作業台に置き、 | [7 empty] | 作業員 |  |  | 11 | 4
|  |  |  | ②作業台の手がかりをつかんで | [13 empty] | 手がかりを持ち昇降する | [10 empty] | 10 | 4
| 7)壁パネルを固定する |  |  | ①下及び横を釘止めで |  |  |  | ・無理な姿勢でバランスを崩し転落する | [9 empty] | ・作業台は作業のしやすい場所にこまめに | [7 empty] | 作業員 |  |  | 9 | 4
[18 empty] | 移動させ使用する | [10 empty] | 8 | 3
| 8)セパレータ、ホーム |  |  | ①作業台は作業にあわせて移動させ |  |  |  | ・無理な姿勢でバランスを崩し転落する | [9 empty] | ・作業台は作業のしやすい場所にこまめに | [7 empty] | 作業員 |  |  | 7 | 2
| タイを取り付ける |  |  | ②足元を良く見て |  |  |  | ・慣れた作業で足を踏み外して転落する | [9 empty] | 移動させ使用する | [10 empty] | 5 | 2
[18 empty] | ・作業者に合番者が声を掛け、足元を良く確認 | [7 empty] | 作業員 |  |  | 4 | 1
[18 empty] | させる | [10 empty] | 3 | 1
| 9)縦端太を取付ける |  |  | ①垂直に |  |  |  | ・仮止めを忘れ、端太材が倒れて激突する | [9 empty] | ・縦端太は建てたらすぐ仮止めし、仮止めした | [7 empty] | 作業員 |  |  | 2 | 1
|  |  |  | ②結束線で上部を仮止めし | [13 empty] | 結束番線は縦端太取り付け完了時取り外す
| 10)横端太を取り付ける |  |  | ①合番者に声を掛けて |  |  |  | ・端太材を振り回し合番者にぶつける | [9 empty] | ・長尺は二人で取扱、やむを得ず一人で端太材を | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②ホームタイの掛かりをみて | [13 empty] | 振り回すときは周りに注意して声を掛ける
③長尺物は二人で
| 11)建入れを修正する |  |  | ①作業台を移動し |  |  |  | ・修正中に無理な姿勢になり転落する | [9 empty] | ・ホームタイへの掛かりを良く確かめ、修正は | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②作業台の中心で | [13 empty] | 作業台を移動し作業台の中心で作業する
③下げ振りを見て
| 12)返し型枠を取付ける |  |  | ①1)から11)まで繰り返し
後始末作業 | 1)型枠材を片付け整理する |  |  | ①枕木を敷き、サイズ別に |  |  |  | ・資材の整理が悪くつまづきにより転倒する | [9 empty] | ・釘仕舞いを確実に行う | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②結束、風養生をして |  |  |  | ・材料を持ち上げる時にギックリ腰をおこす | [9 empty] | ・細かい物は袋に入れる | [7 empty] | 作業員
[8 empty] | ・材料の飛散落下による事故が発生する | [9 empty] | ・指差呼称で確認する | [7 empty] | 作業員
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
立馬を使用すること

## 作業手順書(内壁型枠組立) (3)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 内壁型枠組立-3 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 壁パネル・補助桟・釘・コンクリート釘
作 業 人 員 |  |  | 2 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | ノコギリ・ハンマー・ラチェット・電工ドラム・脚立（足場板併用）・可搬式作業台・ロープ・玉掛けワイヤ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工組立解体作業主任者・玉掛け技能講習修了者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
後始末作業 | 1)型枠材を片付け整理する |  |  | ①枕木を敷き、サイズ別に |  |  |  | ・資材の整理が悪くつまづきにより転倒する | [9 empty] | ・釘仕舞いを確実に行う | [7 empty] | 作業員 |  |  | 18 | 5
|  |  |  | ②結束、風養生をして |  |  |  | ・材料を持ち上げる時にギックリ腰をおこす | [9 empty] | ・細かい物は袋に入れる | [7 empty] | 作業員 |  |  | 14 | 5
[8 empty] | ・材料の飛散落下による事故が発生する | [9 empty] | ・指差呼称で確認する | [7 empty] | 作業員 |  |  | 12 | 4
| 2)仮設材、工具を片付ける |  |  | ①点検し不良箇所は職長に | [24 empty] | 11 | 4
|  |  |  | 報告して | [24 empty] | 10 | 4
| 3)作業終了の報告をする |  |  | ①作業員を確認し |  |  |  | ・点検不足により火災、漏電事故が発生する | [9 empty] | ・指差呼称で確認する | [7 empty] | 職長 |  |  | 9 | 4
|  |  |  | ②火気、消灯の確認をして | [24 empty] | 8 | 3
|  |  |  | ③元請、自社に | [24 empty] | 7 | 2
[29 empty] | 5 | 2
[29 empty] | 4 | 1
[29 empty] | 3 | 1
[29 empty] | 2 | 1
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(スラブ支保工解体)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | スラブ支保工解体-1 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 結束番線・飛散防止用養生シート・土嚢袋（残材小物入れ）
作 業 人 員 | [10 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 脚立（足場板併用）・可搬式作業台・ゴムバンド・バール・フォームタイまわし・ラジェットスパナ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工等組立・解体作業主任者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 1)作業前のＫＹを実施する |  |  | ①作業方法、作業手順を説明し |  |  |  | ・作業方法、作業手順の間違いによりケガをする | [9 empty] | ・施工要領書、作業手順に基づいて作業方法、 | [7 empty] | 職長 |  |  | 18 | 5
|  |  |  | ②作業場所、周辺の状況を確認し | [13 empty] | 作業手順を説明し、理解したかを確認して作業 | [10 empty] | 14 | 5
|  |  |  | ③使用工具を点検し | [13 empty] | にかからせる | [10 empty] | 12 | 4
| 2)作業主任者を配置する |  |  | ①有資格者の中から |  |  |  | ・作業主任者不在により指示不足でケガをする | [9 empty] | ・有資格者には作業主任者を配置し、直接指揮 | [7 empty] | 職長 |  |  | 11 | 4
[18 empty] | 監督を行わせる | [10 empty] | 10 | 4
| 3)作業場所の立入禁止 |  |  | ①ロープ、バリケード等で |  |  |  | ・作業範囲内に他の作業員が立入りケガをする | [9 empty] | ・作業開始前に、ロープ、バリケード等で | [7 empty] | 職長 |  |  | 9 | 4
| 区画を標示する |  |  | ②立入禁止の標示をし | [13 empty] | 区画し、目立つように標示する | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 8 | 3
[26 empty] | 作業員 |  |  | 7 | 2
| 4)作業場所の片付け、 |  |  | ①仕事をやりやすく |  |  |  | ・散乱した資材につまづき転倒する | [9 empty] | ・作業開始前に不要材等を整理し、通路作業 | [10 empty] | 5 | 2
| 整理する | [16 empty] | 場所を確保する | [10 empty] | 4 | 1
| 5)床コンクリート面を |  |  | ①直仕上げの場合はベニヤ等で | [24 empty] | 3 | 1
| 養生する | [27 empty] | 2 | 1
本作業 | 1)根がらみ、水平つなぎ等 |  |  | ①長尺物は、2名で作業し |  |  |  | ・根がらみを一度で取り外し、長尺パイプが落下し | [9 empty] | ・長尺パイプは２人で声を掛け合って行う | [7 empty] | 作業員
| を取り外す |  |  | ②根太、大引の配置を見て |  |  |  | 足に当たる
|  |  |  | ③一旦緩める程度にし |  |  |  | ・ネジ部を持ちサポートを取り外す際、サポートに | [9 empty] | ・サポートは一旦緩める程度とし、手はネジ | [7 empty] | 作業員
[8 empty] | 手をはさむ | [9 empty] | 部分を避けて持ち、根がらみ、水平つなぎを
取り外す
| 2)最後に残すサポートを |  |  | ①資材の落下に気をつけて
一旦取り外す
再度サポートを取付ける
| 3)残すサポート以外の |  |  | ①根太の落下に気をつけて |  |  |  | ・サポート、大引き、根太材等の落下によりケガをする | [9 empty] | ・しっかり持って、根太の配置を考えながら | [7 empty] | 作業主任者
| サポートを取り外す | [16 empty] | 作業する
| 4)サポートを外した |  |  | ①離れた場所から |  |  |  | ・大引きの下から取り外し、根太の落下によりケガを | [9 empty] | ・根太、大引きを取り外すときは、やや離れた | [7 empty] | 作業主任者
| 大引きを取り外す |  |  | ②資材を片付け |  |  |  | する | [9 empty] | 場所から作業し、取り外した材料は片付ける | [7 empty] | 作業員
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(スラブ支保工解体) (2)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | スラブ支保工解体-2 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 結束番線・飛散防止用養生シート・土嚢袋（残材小物入れ）
作 業 人 員 | [10 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | 脚立（足場板併用）・可搬式作業台・ゴムバンド・バール・フォームタイまわし・ラジェットスパナ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工等組立・解体作業主任者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 5)残したサポートを引き |  |  | ①逃げ場を確保し |  |  |  | ・大引き、根太の落下により下敷きになる | [9 empty] | ・大引き、根太の落しは、逃げ場を確保し、 | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 18 | 5
| 出し、大引き、根太を |  |  | ②安全な距離を取って |  |  |  | ・根太落し中に、落下材がはねてケガをする | [9 empty] | 倒れても安全な距離で作業する | [7 empty] | 作業員 |  |  | 14 | 5
| 落とす | [27 empty] | 12 | 4
| 6)大引き、根太、 |  |  | ①転用を考えて、サイズ別に |  |  |  | ・散乱した材料につまづき転倒する | [9 empty] | ・転用を考えてサイズ別に順序良く片付ける | [7 empty] | 作業員 |  |  | 11 | 4
| サポートを片付ける |  |  | ②次作業の邪魔にならない |  |  |  | ・材料を持ち上げるときにギックリ腰をおこす | [9 empty] | ・材料を運搬するときは腰を十分に入れ担ぐ | [10 empty] | 10 | 4
|  |  |  | 場所に集積し | [24 empty] | 9 | 4
| 7)可搬式作業台を設置 |  |  | ①開き止めを完全に開き |  |  |  | ・不安定な場所に可搬式作業台を設置し、可搬式作業台が | [9 empty] | ・作業場所を片付け、可搬式作業台は平坦な | [7 empty] | 職長 |  |  | 8 | 3
| する |  |  | ②がたつかないように安定よく |  |  |  | 転倒してケガをする | [9 empty] | 場所に設置し、ロックを掛けこまめに移動 | [10 empty] | 7 | 2
[18 empty] | しながら作業する | [10 empty] | 5 | 2
| 8)桟木、ベニヤを取り外す |  |  | ①可搬式作業台はこまめに移動し |  |  |  | ・無理な姿勢により可搬式作業台から墜落する | [9 empty] | ・作業中はこまめに移動させる | [10 empty] | 4 | 1
後始末作業 | 1)型枠材を片付け整理する |  |  | ①枕木を敷き、サイズ別に |  |  |  | ・散乱した材料につまづき転倒する | [9 empty] | ・枕木を敷き、材料はサイズ別に結束して | [7 empty] | 職長 |  |  | 3 | 1
|  |  |  | ②結束、風養生をして |  |  |  | ・材料を持ち上げる時にギックリ腰をおこす | [9 empty] | 整理する | [7 empty] | 作業員 |  |  | 2 | 1
・材料が飛散し飛来落下でケガをする
| 2)仮設材、工具を片付ける |  |  | ①点検し不良箇所は職長に
報告して
| 3)作業終了の報告をする |  |  | ①作業員の点呼、確認し | [21 empty] | 職長
②火気、消灯の確認をして
③元請、自社に
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(支保工型枠組立)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 支保工型枠組立-1 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 結束番線・端太・敷板
作 業 人 員 |  |  | 5 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | クレーン・丸ノコ・脚立（足場板併用）・可搬式作業台・玉掛けワイヤ・ハシゴ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工等組立・解体作業主任者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 1)新規入場者教育の |  |  | ①作業所概要を |  |  |  | ・新規入場者が危険箇所に立ち入り、ケガをする | [9 empty] | ・新規入場者には、朝礼終了後、現場のルール、 | [7 empty] | 元請 |  |  | 18 | 5
| 実施 |  |  | ②危険箇所を周知して | [13 empty] | 危険箇所等について教育を受講させる | [7 empty] | 職長 |  |  | 14 | 5
|  |  |  | ③現場のルール | [21 empty] | 新規入場者 |  |  | 12 | 4
| 2)作業前のＫＹＭ |  |  | ①作業方法、作業手順を |  |  |  | ・作業を急ぎ、作業床等の設置をせず作業し墜落する | [9 empty] | ・作業開始前のＫＹＭでは作業手順書をもとに、 | [7 empty] | 職長 |  |  | 11 | 4
|  |  |  | ②作業場所、設置する作業床を | [13 empty] | 作業での危険性を周知し、作業床の確保を | [10 empty] | 10 | 4
|  |  |  | 指示をして | [13 empty] | 指示する | [10 empty] | 9 | 4
| 3)作業員の配置 |  |  | ①作業主任者を指名配置し |  |  |  | ・作業主任者不在で不慣れな作業員が勝手な行動で | [9 empty] | ・作業主任者を指名し、作業を直接指揮させる | [7 empty] | 職長 |  |  | 8 | 3
|  |  |  | ②作業分担を明示して |  |  |  | 墜落する | [20 empty] | 7 | 2
| 4)関係者以外立入禁止 |  |  | ①トラロープ、標示等を用いて |  |  |  | ・他職の作業員が下部を通行中、資材が落下し、激突 | [9 empty] | ・作業場所下部には、上部作業中の標示及び | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 5 | 2
| 区画の標示 | [6 empty] | する | [9 empty] | トラロープでの立入禁止措置をする | [10 empty] | 4 | 1
| 5)支保工の荷降し |  |  | ①打合わせ通り搬入して |  |  |  | ・荷降し作業中、車両荷台からバランスを崩し、激突 | [9 empty] | ・車両からの荷降しは、クレーンを使用し、 | [7 empty] | 作業員 |  |  | 3 | 1
|  |  |  | ②予定数量を搬入して |  |  |  | する | [9 empty] | 玉掛け有資格者が実施する | [10 empty] | 2 | 1
6)支保工の玉掛け、揚重
| 7)支保工の小運搬 |  |  | ①仮置きは枕木の上に整然と |  |  |  | ・小運搬中、仮置き資材につまづき、転倒する | [9 empty] | ・Ｆデッキ型枠組立て予定場所は、作業開始前に | [7 empty] | 作業主任者
|  |  |  | 並べて | [13 empty] | 点検し整理する
②周りをよく見て
本作業 | Ⅰ梁型枠組み
| 1)梁受け端太を配置する |  |  | ①水平な場所に
②梁底根太を3点で支持させ
| 2)梁底根太を配置する |  |  | ①底板下部に3点支持に
②梁底型枠長手方向に
| 3)梁底型枠を組み立てる |  |  | ①梁底根太は3点支持で |  |  |  | ・底板に根太の落下防止をせず、振動で根太が外れて | [9 empty] | ・梁底根太は3点で支持させ、落下防止のために | [7 empty] | 作業主任者
|  |  |  | ②コンパネは点検したものを |  |  |  | 落下する | [9 empty] | 底板に番線止めする。傷んだり、劣化のひどい | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | 使用し | [13 empty] | コンパネは使用前に取り除く
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(支保工型枠組立) (2)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 支保工型枠組立-2 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 結束番線・端太・敷板
作 業 人 員 |  |  | 5 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | クレーン・丸ノコ・脚立（足場板併用）・可搬式作業台・玉掛けワイヤ・ハシゴ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工等組立・解体作業主任者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 4)梁側板型枠を取付ける |  |  | ①梁底板上に |  |  |  | ・梁側板等資材点検不足で劣化材を使用し、梁側 | [9 empty] | ・梁側パネルは作業開始前に点検し、傷んだり、 | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 18 | 5
|  |  |  | ②高さ75㎝を越える場合は |  |  |  | パネルが座屈し崩壊する | [9 empty] | 劣化のない物を使用し、梁高が75㎝以上と | [7 empty] | 作業員 |  |  | 14 | 5
|  |  |  | 縦さんで補強し | [13 empty] | なる場合は縦さんで補強する | [10 empty] | 12 | 4
| 5)梁底セパを取付ける |  |  | ①梁底板から5㎝内外に | [24 empty] | 11 | 4
| 6)梁側根太を取付ける |  |  | ①セパは垂直方向400㎜、水平 |  |  |  | ・ビーム荷重等により梁型枠側板が座屈する | [9 empty] | ・セパレータは垂直方向400㎜、水平方向700㎜ | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 10 | 4
|  |  |  | 方向700㎜以内の間隔で | [13 empty] | 以内の間隔に設定する。また、上から1段目の | [10 empty] | 9 | 4
[18 empty] | セパレータは200～300㎜、下段のセパレータは | [10 empty] | 8 | 3
[18 empty] | 梁底板から50㎜内外で取り付ける | [10 empty] | 7 | 2
| 7)受け根太と梁型枠を |  |  | ①番線等で |  |  |  | ・玉掛け中、固定が悪く受け根太が落下する | [9 empty] | ・受け根太の落下防止のために2ヶ所以上、番線 | [7 empty] | 作業員 |  |  | 5 | 2
| 固定する |  |  | ②受け根太1本に2ヶ所以上 | [13 empty] | 等で固定する | [10 empty] | 4 | 1
| 8)梁天端に巾止めを |  |  | ①開き止め桟木を付け | [24 empty] | 3 | 1
| 取付ける |  |  | ②最低2ヶ所以上、3ｍ以内の | [24 empty] | 2 | 1
間隔で
Ⅱ梁の立て込み作業
| 1)立入禁止の措置をする |  |  | ①カラーコーンまたはバリケードで |  |  |  | ・他職の作業員が下部を通行中、資材が落下しケガをする | [9 empty] | ・型枠立て込み作業中は、カラーコーンまたは | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②立入禁止の標示をして | [13 empty] | バリケード等で立入禁止の措置をし、標示を
する
| 2)柱型枠に親綱を張る |  |  | ①昇降時はハシゴ等を使用し |  |  |  | ・枠上の作業中、部材の重量等でバランスを崩し墜落 | [9 empty] | ・梁型枠作業は、建て型枠に支柱を立て、親綱を | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②建て型枠に支柱を立て |  |  |  | する | [9 empty] | 張り、安全帯を使用して作業する
| 3)梁型枠を玉掛けする |  |  | ①玉掛け有資格者が |  |  |  | ・つり位置が悪く荷振れで荷崩れを起こし、荷が落下 | [9 empty] | ・玉掛け作業では、有資格者が行い、介錯ロープ | [7 empty] | 資格者
|  |  |  | ②介錯ロープを付け |  |  |  | する | [9 empty] | で誘導し作業する
| 4)梁型枠を取付ける |  |  | ①仮受けサポートを立て釘止めし |  |  |  | ・急に巻き下げた反動で、つり荷に振られて墜落する | [9 empty] | ・作業員は親綱に安全帯を掛け、梁型枠取り付け | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②親綱に安全帯を掛け | [13 empty] | は、有資格者の合図で、仮受けサポート上に
|  |  |  | ③微動巻き下げの合図で | [13 empty] | 微動巻き下げ降し、釘留めで固定する
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(支保工型枠組立) (3)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 支保工型枠組立-3 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 結束番線・端太・敷板
作 業 人 員 |  |  | 5 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | クレーン・丸ノコ・脚立（足場板併用）・可搬式作業台・玉掛けワイヤ・ハシゴ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工等組立・解体作業主任者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 5)玉掛けワイヤロープを |  |  | ①玉掛け有資格者が |  |  |  | ・玉掛けワイヤロープを外した時、荷が動きバランスを | [9 empty] | ・玉はずしは有資格者が作業し、作業中は | [7 empty] | 資格者 |  |  | 18 | 5
| はずす |  |  | ②安全帯を親綱に掛け |  |  |  | 崩し、梁上から墜落する | [9 empty] | 安全帯を使用する | [10 empty] | 14 | 5
| 6)サポートを配置する |  |  | ①敷板、敷角等を準備し |  |  |  | ・梁型枠の重量に対して、サポートの本数不足により | [9 empty] | ・作業開始前、図面により必要本数を拾い、 | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 12 | 4
|  |  |  | ②図面の間隔で |  |  |  | 倒壊する | [9 empty] | 作業主任者の指示で、敷板、敷角、サポート | [7 empty] | 作業員 |  |  | 11 | 4
[18 empty] | 数量を配置する | [10 empty] | 10 | 4
| 7)サポートを建てる |  |  | ①脚立を使用し |  |  |  | ・梁型枠の重量に対して、サポートの本数不足により、 | [9 empty] | ・梁下サポートの建て込みはダブルで立て、 | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 9 | 4
|  |  |  | ②敷板の上にダブルで |  |  |  | 倒壊する | [9 empty] | 敷板に釘留めする | [7 empty] | 作業員 |  |  | 8 | 3
|  |  |  | ③釘留めし | [24 empty] | 7 | 2
| 8)梁底端太に転倒防止を |  |  | ①トンボは2ヶ所以上釘留めし |  |  |  | ・釘留め不足より、トンボが緩み落下する | [9 empty] | ・梁下根太には落下防止のため2ヶ所以上釘留め | [7 empty] | 作業員 |  |  | 5 | 2
| する |  |  | ②根がらみ、水平つなぎ、 | [13 empty] | し、倒壊防止のために、根がらみ、水平つなぎ、 | [10 empty] | 4 | 1
|  |  |  | 筋交をとり | [13 empty] | 筋交を取り付ける | [10 empty] | 3 | 1
| 9)根がらみを取付ける |  |  | ①FLから200～300㎜の高さに |  |  |  | ・上部作業の振動等で、サポートが転倒し倒壊する | [9 empty] | ・梁型枠受けサポートには、ＦＬから200～300㎜ | [7 empty] | 作業員 |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 1段 | [13 empty] | の高さで根がらみを取り付け、ＦＬから2000㎜
|  |  |  | ②単管ﾊﾟｲﾌﾟでサポートクランプを | [13 empty] | 以内に水平つなぎを設ける。また、筋交も
|  |  |  | 使用し | [13 empty] | 確実に取付ける
③ＸＹ、2方向に
| 10)水平つなぎ、筋交を |  |  | ①水平つなぎはＦＬから2000㎜ |  |  |  | ・上部作業の振動等で、サポートが転倒し倒壊する | [9 empty] | ・サポートにはＦＬから2000㎜以内に水平つなぎ
| 取付ける |  |  | 以内に | [13 empty] | を単管ﾊﾟｲﾌﾟでＸＹ、2方向に取付ける
②単管ﾊﾟｲﾌﾟでサポートクランプを
使用し
③ＸＹ、2方向に
| 11)サポートの倒壊防止、 |  |  | ①梁下のサポート本数を |  |  |  | ・梁下サポート取付等の点検不足により倒壊する | [9 empty] | ・梁型枠取り付け終了後、作業主任者はサポート | [7 empty] | 作業主任者
| 滑動防止を点検する |  |  | ②根がらみ、水平つなぎ、筋交 | [13 empty] | の取付け状態を点検する | [7 empty] | 職長
|  |  |  | の取り付けを | [21 empty] | 元請
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(支保工型枠組立) (4)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 支保工型枠組立-4 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 結束番線・端太・敷板
作 業 人 員 |  |  | 5 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | クレーン・丸ノコ・脚立（足場板併用）・可搬式作業台・玉掛けワイヤ・ハシゴ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工等組立・解体作業主任者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
| Ⅲ鋼製梁使用 | [27 empty] | 18 | 5
| 1)梁側の準備をする |  |  | ①梁側が75㎝以上は補助桟で |  |  |  | ・鋼製梁の重量で梁側パネルが座屈し、倒壊する | [9 empty] | ・ビーム取付け前に、倒壊防止金具で補強し、 | [7 empty] | 作業員 |  |  | 14 | 5
|  |  |  | 補強し | [13 empty] | 梁側が75㎝以上の場合補助材で補強する | [10 empty] | 12 | 4
|  |  |  | ②割付図で梁型枠桟木上に | [24 empty] | 11 | 4
|  |  |  | ビームの位置を印し | [24 empty] | 10 | 4
| 2)鋼製梁を点検する |  |  | ①梁の数量を | [24 empty] | 9 | 4
|  |  |  | ②鋼製梁の変形、破損を | [24 empty] | 8 | 3
|  |  |  | ③受け金具、くさび、セット | [24 empty] | 7 | 2
|  |  |  | ピンを | [24 empty] | 5 | 2
| 3)鋼製梁を地組みする |  |  | ①梁内寸法にあわせスパンを |  |  |  | ・サイドビームの調整不足で鋼製梁が崩れる | [9 empty] | ・鋼製梁は大梁内寸法に合わせスパンを調整し | [7 empty] | 作業員 |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 調整し | [13 empty] | サイドビームは左右同じ長さに伸縮ピンで | [10 empty] | 3 | 1
|  |  |  | ②サイドビームは左右同じ | [13 empty] | 止め、両側受け金具でセットし、クサビで | [10 empty] | 2 | 1
|  |  |  | 長さに伸縮ピンを差し | [13 empty] | 留める
③両端に受け金具をセットし、
クサビを打ち込んで
| 4)スラブ下の立入禁止 |  |  | ①カラーコーンまたは |  |  |  | ・他職の作業員がスラブ下を通行中、つり荷が落下し、 | [9 empty] | ・作業中は第3者の立入りをバリケード、カラー | [7 empty] | 職長
| 措置をする |  |  | バリケードで |  |  |  | ケガをする | [9 empty] | コーンで禁止し、標示をする | [7 empty] | 作業員
②標示をして
| 5)柱間に親綱を張る |  |  | ①柱型枠に支柱を建て |  |  |  | ・鋼製梁材の重量で、作業中バランスを崩し、墜落する | [9 empty] | ・梁上作業は柱間に親綱を張り、安全帯を使用し | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②大梁上に | [13 empty] | 作業する
| 6)鋼製梁を玉掛けする |  |  | ①玉掛け有資格者が |  |  |  | ・玉掛け方法が悪く、荷が落下する | [9 empty] | ・玉掛け作業は有資格者を指名し、玉掛け作業 | [7 empty] | 資格者
|  |  |  | ②玉掛け作業手順で | [13 empty] | 手順で作業する
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(支保工型枠組立) (5)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 支保工型枠組立-5 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 結束番線・端太・敷板
作 業 人 員 |  |  | 5 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | クレーン・丸ノコ・脚立（足場板併用）・可搬式作業台・玉掛けワイヤ・ハシゴ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工等組立・解体作業主任者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 7)巻上げ移動する |  |  | ①合図者の合図で |  |  |  | ・荷取り作業時、荷に振られて墜落する | [9 empty] | ・梁上での荷取り作業は安全帯を親綱に掛け、 | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 18 | 5
|  |  |  | ②介錯ロープで、つり荷を誘導し | [13 empty] | 荷は介錯ロープで引き寄せ仮置きする | [7 empty] | 作業員 |  |  | 14 | 5
|  |  |  | ③安全帯を使用し | [21 empty] | 資格者 |  |  | 12 | 4
| 8)鋼製梁を取付ける |  |  | ①ビームを所定位置にセットして |  |  |  | ・2人の気が合わず、ビームを落とす | [9 empty] | ・ビーム取り付け作業は2人作業とし、声を掛け、 | [7 empty] | 作業員 |  |  | 11 | 4
|  |  |  | ②ベニヤの継ぎ手部分に桟木を | [13 empty] | 息を合わせて作業する | [10 empty] | 10 | 4
|  |  |  | 入れて | [24 empty] | 9 | 4
|  |  |  | ③ベニヤの継ぎ手部分を釘打ちし | [24 empty] | 8 | 3
| 9)鋼製梁を固定する |  |  | ①ビームを所定位置にセットして |  |  |  | ・仮置き材の重量で鋼製梁が崩壊する | [9 empty] | ・材料の仮置きはビーム3本に均等に掛け、指定 | [7 empty] | 作業主任者 |  |  | 7 | 2
|  |  |  | ②ベニヤの継ぎ手部分に桟木を | [13 empty] | された、最大荷重を遵守する | [7 empty] | 作業員 |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 入れて | [24 empty] | 4 | 1
|  |  |  | ③ベニヤの継ぎ手部分を釘打ちし | [24 empty] | 3 | 1
| Ⅳスラブ型枠ベニヤ敷き | [27 empty] | 2 | 1
込み作業
| 1)ベニヤの荷揚げ |  |  | ①荷揚げ場所を補強し |  |  |  | ・強風でベニヤが振られ、飛散する | [9 empty] | ・荷揚げ場所を決め、安定を良く見て仮置きする。 | [7 empty] | 作業主任者
|  |  |  | ②ベニヤは分散して仮置きし | [13 empty] | また、風散防止のため、ロープ掛けをする | [7 empty] | 作業員
| 2)ベニヤ張り |  |  | ①安全帯を使用し |  |  |  | ・後方確認不足で後ずさり、床端部から墜落する | [9 empty] | ・手張り作業は、安全帯を親綱に掛け、梁側 | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②梁側から中央へ張り進める | [13 empty] | から中央へ張り込む
| 3)検査 |  |  | ①補強サポートは正しい位置に |  |  |  | ・鉄筋荷降しまたはコンクリート打設時スラブ | [9 empty] | ・作業終了後、補強サポート、水平つなぎ、
|  |  |  | 所定の本数を |  |  |  | （Ｆデッキ）が崩壊する。 | [9 empty] | 筋交等を点検する
②水平つなぎ、筋交を
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(支保工型枠組立) (6)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 支保工型枠組立-6 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | 結束番線・端太・敷板
作 業 人 員 |  |  | 5 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護メガネ・手袋・安全帯(2丁掛)・安全靴
使 用 機 材・工 具 |  |  | クレーン・丸ノコ・脚立（足場板併用）・可搬式作業台・玉掛けワイヤ・ハシゴ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 型枠支保工等組立・解体作業主任者
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
後始末作業 | 1)使用工具、不要材、 |  |  | ①所定の場所に返納する |  |  |  | ・突風等により不要材が飛散し、ケガをする | [9 empty] | ・作業終了時、使用工具、不要材、残材は所定の | [7 empty] | 作業員 |  |  | 18 | 5
| 残材を片付ける |  |  | ②再使用可能材、不可能材とを |  |  |  | ・火の元確認不足により火災が発生する | [9 empty] | 場所に片付け、ロープ掛けをして飛散防止する | [10 empty] | 14 | 5
|  |  |  | 分けて | [24 empty] | 12 | 4
|  |  |  | ③火の元確認、飛散防止を行って | [24 empty] | 11 | 4
| 2)作業終了の報告 |  |  | ①人員を確認して | [21 empty] | 職長 |  |  | 10 | 4
|  |  |  | ②元請、自社の店社に | [24 empty] | 9 | 4
|  |  |  | ③作業場所、喫煙場所を点検し | [24 empty] | 8 | 3
[29 empty] | 7 | 2
[29 empty] | 5 | 2
[29 empty] | 4 | 1
[29 empty] | 3 | 1
[29 empty] | 2 | 1
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】