## 作業手順書(ガス圧接)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 鉄筋ガス圧接工事-1 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | アセチレンガスボンベ、酸素ボンベ
作 業 人 員 |  |  | 2～3 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護帽、安全帯、安全靴、皮手袋（耐熱）、遮光メガネ、消火器
使 用 機 材・工 具 |  |  | ガス供給装置、加熱器、圧接器、加圧器、鉄筋冷間直角切断機、研削グラインダー、インパクトレンチ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 手動ガス圧接資格、研削といしの取替え等の業務に係る特別教育、ガス溶接技能講習
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
準備作業 | 1)新規入場者のﾁｪｯｸをする | [24 empty] | 職長 |  |  | 18 | 5
| 2)有資格者を選任する | [27 empty] | 14 | 5
| 3)関連する工事業者と | [27 empty] | 12 | 4
| 施工前打合わせを行う。 | [27 empty] | 11 | 4
| 4)天候の確認 |  |  | ①降雨雪時は作業を中止する | [22 empty] | ・防護措置を行えば作業可 |  | 10 | 4
| 5)ガス工具の点検 |  |  | ①圧力ゲージ、ホース、吹管 |  |  |  | ・ホースが破損しており、火災になる | [9 empty] | ・各付属品の破損、損傷のないものを使用する | [10 empty] | 9 | 4
|  |  |  | および圧力調整器を確認する | [13 empty] | ・ホース点検用の石鹸水を常備し、作業前 | [10 empty] | 8 | 3
|  |  |  | ②ボンベ類の置場所を確認する |  |  |  | ・アセチレンガスボンベが熱源に近接し、爆発する | [9 empty] | 点検を実施する | [10 empty] | 7 | 2
|  |  |  | ③「空」「充」及び取扱い | [13 empty] | ・直射日光をさけ、40℃以下になるように | [10 empty] | 5 | 2
|  |  |  | 責任者の表示を確認する | [13 empty] | 断熱カバーで養生を行う | [10 empty] | 4 | 1
| 6)作業足場、作業ｴﾘｱの点検 | [27 empty] | 3 | 1
| 7)親綱の取付を点検する |  |  | ①開口部及び作業床端の |  |  |  | ・開口部又は作業床端作業中、足を踏み外し墜落する | [9 empty] | ・開口部及び作業床端には、作業開始前、手摺 | [7 empty] | 職長 |  |  | 2 | 1
又は親綱を取付 安全帯を掛けて作業する
| 8)手摺を点検する |  |  | ①作業通路、昇降設備の
| 9)脚立の座りを点検する |  |  | ①1段目に足を掛け |  |  |  | ・鉄筋等の凹凸等で脚立がぐらつき転落する | [9 empty] | ・脚立昇降時は、1段目に脚を掛け安定を確認 | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | ②設置場所の凹凸・勾配を | [13 empty] | する。また、脚立は3点支持で設置する
③3点支持を行い
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
点検事項
①緊急時にバルブをすぐ締められるようにしているか
②転倒をしないよう倒れ止めをしているか
③容器の温度を40度以下に保っているか
④溶解（圧縮）アセチレンの容器は立てているか
⑤運搬するときはバルブ保護のキャップを取り付けているか
⑥火の飛散防止をし、火災に気をつけているか
・消火設備の用意
⑦ガスの容器の置き場所は適切か
・通風、換気の良い場所 ・周辺で火気を使用していない場所
⑧ホースに損傷、亀裂はないか
⑨遮光めがね、保護面、溶接用革手袋、安全靴等の保護具を使用しているか
⑩作業者は手動ガス圧接資格取得者か

## 作業手順書(ガス圧接) (2)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 鉄筋ガス圧接工事-2 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | アセチレンガスボンベ、酸素ボンベ
作 業 人 員 |  |  | 2～3 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護帽、安全帯、安全靴、皮手袋（耐熱）、遮光メガネ、消火器、防炎シート
使 用 機 材・工 具 |  |  | ガス供給装置、加熱器、圧接器、加圧器、鉄筋冷間直角切断機、研削グラインダー、インパクトレンチ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 手動ガス圧接資格、研削といしの取替え等の業務に係る特別教育、ガス溶接技能講習
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 1)養生 |  |  | ①火花が落下する場所は鉄板 |  |  |  | ・火花が飛散し、可燃物に燃え移り、火災になる | [9 empty] | ・除去できない可燃物は防炎シートで養生する | [7 empty] | 作業員 |  |  | 18 | 5
|  |  |  | または、防炎シートで養生する |  |  |  | ・火花が飛散し、作業員、もしくは他の作業員の | [9 empty] | ・作業エリアを区画し、関係者以外立入禁止 | [10 empty] | 14 | 5
|  |  |  | ②周辺の可燃物は除去する |  |  |  | 目や皮膚に接触し火傷する | [9 empty] | 表示をする。 | [10 empty] | 12 | 4
|  |  |  | ③他の作業員へ作業を周知する | [24 empty] | 11 | 4
| 2)ガスホースを配置する |  |  | ①酸素、アセチレンホースに |  |  |  | ・酸素、アセチレンホースに火花が落ち、爆発し | [9 empty] | ・酸素、アセチレンホースに防炎シートで | [7 empty] | 作業員 |  |  | 10 | 4
|  |  |  | 火花が落ちないようにする |  |  |  | 作業員が火傷する | [9 empty] | 養生する | [10 empty] | 9 | 4
|  |  |  | ②酸素、アセチレンホースを |  |  |  | ・他の作業員が酸素、アセチレンホースに躓き、 | [9 empty] | ・作業通路を避け、酸素、アセチレンホースを | [7 empty] | 作業員 |  |  | 8 | 3
|  |  |  | 作業通路を避け、配置する |  |  |  | 転倒し打撲する | [9 empty] | 配置し、かつ、ホースの表示を行う | [10 empty] | 7 | 2
| 3)鉄筋径程度の縮み代を |  |  | ①圧接面を平坦にするため、 |  |  |  | ・鉄筋切断作業中に、研削といしが外れ、作業員に | [9 empty] | ・研削といしの取替は、有資格者が行い、 | [7 empty] | 作業員 |  |  | 5 | 2
| 見込み、切断する |  |  | 軸線にほぼ直角に切断する |  |  |  | 接触し、裂傷する | [9 empty] | 取替後は試運転を行う | [10 empty] | 4 | 1
|  |  |  | ②切断後、ばりが発生した |  |  |  | ・鉄筋切断後のばりに作業員が接触し、裂傷する | [9 empty] | ・鉄筋切断後、ばりが発生したかどうか、 | [7 empty] | 作業員 |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 場合は、ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰを掛け、 | [13 empty] | 確認し、発生した場合は取り除く | [10 empty] | 2 | 1
面取りを行う
| 4)鉄筋圧接面のさび等の |  |  | ①鉄筋切断面に付着物がないか |  |  |  | ・軍手がグラインダーの回転体に巻き込まれ、手を | [9 empty] | ・作業手袋は軍手を使用せず、皮手袋を使用する | [7 empty] | 作業員
| 付着物は、グラインダー |  |  | 確認する |  |  |  | 裂傷する
で除去する
| 5)鉄筋を突き合わせる |  |  | ①圧接端面の隙間は2㎜以下
| 6)鉄筋に圧接器を |  |  | ①圧接器を鉄筋へ取付ける |  |  |  | ・圧接器取付け後、ボルトが外れ、作業員の足に | [9 empty] | ・インパクトレンチを使用し、所定の締付 | [7 empty] | 作業員
| 取付ける |  |  | 場合は強固に緊結する |  |  |  | 落下し骨折する | [9 empty] | トルク値で圧接器を固定する
②鉄筋の通りは調節ネジで調節する
| 7)加圧及び加熱を行う |  |  | ①鉄筋軸方向に鉄筋断面積当り |  |  |  | ・加熱作業中、加熱している鉄筋に他の作業員が | [9 empty] | ・圧接作業時には、作業エリアを区画し、 | [7 empty] | 作業員
|  |  |  | 30MPa以上の加圧を行う |  |  |  | 接触し火傷する | [9 empty] | 関係者以外の立入を禁止する
②圧接端面間の隙間が完全に
閉じるまで還元炎で加熱する
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】

## 作業手順書(ガス圧接) (3)
作業手順書 |  | （リスクアセスメントによる危険性又は有害性等の調査とリスク低減対策）
工 事 名 称 | [11 empty] | 作業所 |  | 業 者 名 | [11 empty] | 作 成 日 | 平成 年 月 日
作 業 名 |  |  | 鉄筋ガス圧接工事-3 | [7 empty] | 作業手順書 |  |  | 材 料 |  |  |  | アセチレンガスボンベ、酸素ボンベ
作 業 人 員 |  |  | 2～3 | [7 empty] | 名 |  |  | 保 護 具 |  |  |  | 保護帽、安全帯、安全靴、皮手袋（耐熱）、遮光メガネ、消火器、防炎シート
使 用 機 材・工 具 |  |  | ガス供給装置、加熱器、圧接器、加圧器、鉄筋冷間直角切断機、研削グラインダー、インパクトレンチ | [10 empty] | 必 要 資 格 |  |  |  | 手動ガス圧接資格、研削といしの取替え等の業務に係る特別教育、ガス溶接技能講習
作業工程 | 作 業 ステップ |  |  | 作 業 の 急 所 |  |  |  | 危 険 性 又 は 有 害 性（リスク評価） | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 危険性又は有害性等の低減対策(再評価） （２以下にならない場合、再度対策を練る） |  |  |  | 再評価 |  |  |  | 責任者 | 荒木組職員から注意事項
[22 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
本作業 | 8)圧接器取り外し |  |  | ①圧接作業完了後、圧接器を |  |  |  | ・圧接終了直後に圧接器を取外した時、鉄筋が折れ | [9 empty] | ・圧接器の取り外しは火色消失後に取外す | [7 empty] | 作業員 |  |  | 18 | 5
|  |  |  | 取外す |  |  |  | 曲り、作業員の手に接触し打撲する | [20 empty] | 14 | 5
| 9)外観検査 |  |  | ①圧接部のふくらみの形状、 |  |  |  | ・外観検査時、作業足場から無理な体勢で検査を行い、 | [9 empty] | ・足場上での作業前に点検を実施し、作業時には | [7 empty] | 作業員 |  |  | 12 | 4
|  |  |  | 寸法、圧接面のずれ、圧接部の |  |  |  | 墜落し骨折する | [9 empty] | 親綱、もしくは手摺に安全帯を掛け作業する | [10 empty] | 11 | 4
|  |  |  | 折れ曲り、中心軸の偏心量等 | [24 empty] | 10 | 4
|  |  |  | 全数確認し、記録に残す | [24 empty] | 9 | 4
後始末作業 | 1)ガス道具片付け |  |  | ①ボンベ類の圧力ゲージ、 |  |  |  | ・ボンベ、ホース等に躓き、転倒する | [9 empty] | ・ボンベ類は柱等に立てて、チェーン等で固定する。 | [10 empty] | 8 | 3
|  |  |  | ホース、吹管、圧力調整装置に |  |  |  | ・ボンベが日光等で高温になり、爆発する | [9 empty] | ・直射日光をさけ、40℃以下になるように | [10 empty] | 7 | 2
|  |  |  | 損傷がないか確かめ片付ける。 | [13 empty] | 断熱カバーで養生を行う | [10 empty] | 5 | 2
|  |  |  | ②ボンベ類は指定の場所に | [24 empty] | 4 | 1
|  |  |  | 片付ける。 | [24 empty] | 3 | 1
| 2)工具、道具を点検し |  |  | ①目視又は触れて |  |  |  | ・工具の異常により、使用者が感電、もしくは裂傷する | [9 empty] | ・片付け時に、工具の点検を行い、異常があれば | [7 empty] | 職長 |  |  | 2 | 1
| 整理する |  |  | ②指定場所に | [13 empty] | 次回使用するまでに、整備する
| 3)作業エリアの点検 |  |  | ①取外した安全仮設を復旧する |  |  |  | ・取外した手摺等が復旧出来ておらず、他の作業員が | [9 empty] | ・使用した足場等は作業終了時、点検を行い
|  |  |  | ②火花等残火の確認をする |  |  |  | 墜落する | [9 empty] | 取外した仮設材は復旧するまで、作業エリアを
[8 empty] | ・作業終了後、火花によって火災になる | [9 empty] | 離れない
・火気を使用した場所へ可能で有れば、水を
掛ける
・片付け完了後、30分後に作業場を火災が発生
していないか確認する
| 4)作業終了報告をする |  |  | ①職長が | [21 empty] | 職長
②元請係員に
災害の重大性(程度) |  |  | 死亡 障害等級1~14級 |  | 10 | 休業 | 6 | 不休 | 3 | 医師の治療を受ける 必要のない些細な災害 |  | 1 | リスクレベル （優先度） |  |  |  | 即座に対応 |  | 18～14 | 【5】 | 抜本的対策 | 13～10 |  | 【4】 |  | 何らかの対策 | 9～8 | 【3】
発生の可能性(頻度) |  |  | 極めて高い |  | 8 | 可能性が 高い | 4 | 可能性が ある | 2 | ほとんどない |  | 1 |  |  |  |  | 現時点必要なし |  | 7～5 | 【2】 | 対策必要なし | 4～2 |  | 【1】
４Ｓ
整 理
要るものと、いらないものを分ける。
いらないものは早く片付ける。
整 頓
要るものは、定められた場所に、使いやすく、
正しい置き方、安全な積み方で収める。
清 掃
残材料を元に戻す。通路や作業床をいつも掃除する。
要らないもの、ごみ、ほこりを取り除く。
清 潔
くず物、スクラップ、油ボロを早く作業場から取り除く。
水気、油、ガス、有害物など危険なもとになるものを除去する。